## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
| Nombre del proyecto | Lanzamiento de producto
| Scrum master | Juan Rafael Pedraza Gálvez
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
| Fecha de inicio | 2016-09-02
Fecha final
| Progreso general | 100%
| Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 |  |  | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1 | Finalizado
User Story 1 | Tarea 1-1 | Alvaro S. | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1 | Finalizado
User Story 2 | Tarea 2-1 | Emilio C. | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1 | Finalizado
User Story 3 | Tarea 3-1 | Juan R. P. | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1 | Finalizado
User Story 4 | Tarea 4-1 | Juan R. P. | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1 | Finalizado
Sprint 2 |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-21 | 6 | Finalizado
User Story 5 | Tarea 5-1 | Alvaro S. | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 1 | Finalizado
User Story 6 | Tarea 6-1 | Emilio C. | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 1 | Finalizado
User Story 6 | Tarea 6-2 | Juan R. P. | 2023-02-15 | 2023-02-20 | 5 | Finalizado
User Story 7 | Tarea 7-1 | Alvaro S. | 2023-02-15 | 2023-02-21 | 6 | Finalizado
Sprint 3 |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 1 | Finalizado
User Story 8 | Tarea 8-1 | Alvaro S. | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 1 | Finalizado
User Story 9 | Tarea 9-1 | Emilio C. | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 1 | Finalizado
User Story 9 | Tarea 9-2 | Juan R. P. | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 1 | Finalizado
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]